## Matriz de Riscos - Petdose
PETDOSE - MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO
Projeto: Dosador Inteligente de Ração para Filhotes ¦ Versão: 1.0 ¦ Data: Outubro/2026
Categoria | Risco, Causa e Consequência | Prob. (1-5) | Imp. (1-5) | P × I | Estratégia de Resposta | Ação Preventiva | Plano de Contingência | Responsável
Técnico | Causa: Variação no fluxo ou granulometria da ração. Evento: Entupimento da calha do dispensador ou imprecisão do sensor HX711. Consequência: Falha na liberação da porção ou erro superior à meta de ±5%. | 3 | 4 |  | Mitigar | Realizar testes de estresse mecânico com diferentes tipos e tamanhos de ração antes do fechamento do hardware. | Ajustar o torque do motor/servo e disponibilizar rotina de reversão mecânica de emergência via app. | Equipe de Hardware / Mecânica
Operacional | Causa: Perda temporária de conexão Wi-Fi. Evento: Falha na comunicação IoT entre o ESP32 e o aplicativo (PWA). Consequência: O animal fica sem receber a alimentação agendada no horário correto. | 3 | 3 |  | Mitigar | Implementar rotina de operação local (failover) diretamente na memória do ESP32. | O microcontrolador executa o agendamento salvo localmente de forma autônoma sem depender da nuvem. | Equipe de Firmware / IoT
Cronograma | Causa: Complexidade no desenvolvimento simultâneo de hardware, firmware e PWA. Evento: Atraso na entrega das etapas intermediárias (ex: integração IoT em 31/10). Consequência: Compressão do prazo de testes e risco de estouro da data final (30/11). | 4 | 4 |  | Aceitar / Mitigar | Estabelecer marcos semanais de entrega e manter comunicação constante entre os subdomínios técnicos. | Reduzir temporariamente o escopo de funcionalidades secundárias (ex: alertas avançados) para focar no núcleo. | Gerente de Projeto (Gilmar)
Financeiro | Causa: Flutuação de preços ou queima acidental de componentes eletrônicos. Evento: Custo superior ao previsto para aquisição de peças de reposição (ESP32, células de carga). Consequência: Estouro do orçamento limitado do protótipo. | 2 | 3 |  | Evitar | Mapear fornecedores alternativos de baixo custo e utilizar proteções elétricas adequadas no circuito. | Utilizar componentes reserva previstos no planejamento inicial ou remanejar custos. | Gerente de Projeto / Equipe
Recursos Humanos | Causa: Sobrecarga de tarefas acadêmicas e profissionais dos integrantes. Evento: Indisponibilidade temporária de membros da equipe (Davi, Gilmar ou Gustavo). Consequência: Atraso nas entregas de módulos específicos (ex: algoritmo nutricional ou PWA). | 3 | 3 |  | Mitigar | Realizar reuniões de alinhamento frequentes e documentar o código/projeto de forma clara para compartilhamento. | Redistribuir as tarefas críticas entre os demais membros ativos da equipe (cross-training). | Todos os Integrantes
Externo | Causa: Comportamento físico do animal filhote em relação ao protótipo. Evento: O pet danificar a estrutura física ou tentar acessar os cabos e componentes elétricos. Consequência: Danos ao equipamento e riscos à segurança elétrica do animal. | 3 | 4 |  | Mitigar | Projetar uma blindagem mecânica robusta e isolamento adequado das partes elétricas. | Utilizar materiais plásticos de alta resistência a impactos e fixação segura do reservatório. | Equipe de Hardware / Mecânica
AVALIAÇÕES CRÍTICAS A SEREM VALIDADAS PELA EQUIPE (NÃO ACEITAR AUTOMATICAMENTE)
1. Margem de Erro de Dosagem (±5%): A meta depende da densidade e tamanho da ração. A equipe deve validar a viabilidade física nos primeiros testes.
2. Viabilidade do Algoritmo Nutricional: As fórmulas de NEM/NECD são estimativas automáticas e NÃO substituem diagnóstico/prescrição veterinária.
3. Prazos do Cronograma (Caminho Crítico): O prazo final de 30/11/2026 exige rigoroso paralelismo entre hardware, firmware e software.