## Classificação dos riscos
ID | Risco | P | I | P × I | Classificação
R01 | Sensor de peso apresentar medições imprecisas | 4 | 5 | 20 | Crítico
R02 | Mecanismo de dispensação apresentar entupimento | 4 | 4 | 16 | Alto
R03 | Atraso na aquisição de componentes | 3 | 4 | 12 | Alto
R04 | Integração entre ESP32 e aplicativo apresentar falhas | 4 | 4 | 16 | Alto
R05 | Custos dos componentes superarem o orçamento | 3 | 4 | 12 | Alto
R06 | Algoritmo nutricional apresentar parâmetros inadequados | 3 | 5 | 15 | Alto
R07 | Animal conseguir acessar partes perigosas do equipamento | 1 | 5 | 5 | Moderado
R08 | Integrante responsável por uma atividade ficar indisponível | 3 | 4 | 12 | Alto

## Prevenção e contingência
ID | Risco | Ação preventiva | Plano de contingência
R01 | Sensor de peso impreciso | Calibrar a célula de carga e realizar testes com massas conhecidas. | Recalibrar ou substituir o sensor e repetir os testes de precisão.
R02 | Entupimento da ração | Testar a geometria da calha, a abertura da comporta e diferentes tipos de ração. | Interromper a dispensação automática, desobstruir o mecanismo e ajustar a estrutura.
R03 | Atraso na aquisição de componentes | Comprar os itens críticos antecipadamente e pesquisar fornecedores alternativos. | Adquirir um componente equivalente, após verificar sua compatibilidade.
R04 | Falha na integração entre ESP32 e aplicativo | Realizar provas de conceito e testes de comunicação antes da integração final. | Corrigir a interface ou adotar uma arquitetura alternativa previamente testada.
R05 | Custos acima do previsto | Solicitar cotações e manter uma reserva para contingências. | Utilizar a reserva disponível e reavaliar os itens não essenciais.
R06 | Algoritmo nutricional inadequado | Pesquisar referências técnicas e buscar validação por profissional qualificado. | Suspender recomendações automáticas não validadas e utilizar parâmetros previamente revisados.
R07 | Animal acessar partes perigosas | Projetar uma estrutura que proteja a eletrônica e as partes móveis. | Retirar o equipamento de uso até corrigir a falha de proteção.
R08 | Indisponibilidade de integrante | Documentar atividades e compartilhar conhecimentos entre os integrantes. | Redistribuir as tarefas e reorganizar o cronograma.

## Registro de Riscos
ID | Categoria | Risco | EAP | P | I | P × I | Estratégia | Responsável | Status
R01 | Técnico | Medição imprecisa do sensor de peso | 3.2 | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Responsável pela instrumentação | Aberto
R02 | Técnico | Entupimento do mecanismo de dispensação | 3.3 | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Responsável pela mecânica | Aberto
R03 | Cronograma | Atraso na entrega de componentes | 1.4 | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Responsável pelas aquisições | Aberto
R04 | Técnico | Falha de comunicação entre ESP32 e aplicativo | 5.1 | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Responsável pela integração IoT | Aberto
R05 | Financeiro | Custos superiores ao orçamento | 1.4 | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Gerente do projeto | Aberto
R06 | Técnico | Algoritmo nutricional apresentar parâmetros inadequados | 4.0 | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Responsável pelo algoritmo nutricional | Aberto
R07 | Operacional | Animal conseguir acessar partes perigosas do equipamento | 3.5 | 1 | 5 | 5 | Evitar/Mitigar | Responsável pela mecânica | Aberto
R08 | Recursos humanos | Indisponibilidade de integrante responsável por uma atividade | 1.0 | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Gerente do projeto | Aberto